## Input_Task
ID Công việc | Mã Công việc | Tên công việc | Loại KPI Liên quan | Trọng số KPI | Ước lượng thời gian (ngày) | Công việc tiền nhiệm | Yêu cầu năng lực nhân sự | Yêu cầu tài sản
Task ID | Task Code | Task Name | KPI In Task | Task Weight | Estimate Time | Preceeding Tasks | Require Assignee | Require Asset
1 | A1 | Phân tích yêu cầu khách hàng | A | 0.22857 | 7 | 14 | english: 2, year_of_exp: 2 | [ { type: Pantry, number: 1, capacity: 2} ]
2 | A21 | Dựng codebase React-NodeJS | A | 0.085714 | 7 | 13 | backend: 2, frontend: 1, docker: 1, year_of_exp: 1 | [ { type: Laptop, number: 1, capacity: 2} ]
3 | A22 | Dựng trang phân bổ nguồn lực dự án | A | 0.085714 | 6 | 13 | degree: 2, frontend: 2 | [ { type: Laptop, number: 1, capacity: 1} ]
4 | A23 | Dựng giao diện module quản lý thẻ | A | 0.11429 | 8 | 13 | backend: 1, frontend: 2, year_of_exp: 1 | [ { type: Laptop, number: 1, capacity: 2} ]
5 | A3 | Triển khai hệ thống DXClan lên server | A | 0.17143 | 5 | 12 | ci_cd: 2, docker: 2, year_of_exp: 1 | [ { type: Server, number: 1, capacity: 2} ]
6 | B1 | Tạo kế hoạch kiểm thử các chức năng | B | 0.14286 | 1 | 10 | manual_test: 2, unit_test: 1 | [ { type: Table, number: 1, capacity: 1} ]
7 | B2 | Kiểm thử luồng phân bổ nguồn lực | B | 0.14286 | 5 | 2, 3, 4, 9, 16, 17, 18 | manual_test: 1, unit_test: 1, automation_test: 1 | [ { type: Table, number: 1, capacity: 3} ]
8 | B3 | Sửa lỗi các module yêu cầu | B | 0.28571 | 7 | 7 | backend: 2, frontend: 1, year_of_exp: 1 | [ { type: Table, number: 1, capacity: 2} ]
9 | B4 | Viết kịch bản thử nghiệm cho luồng phân bổ nguồn lực | B | 0.14286 | 2 | 13 | degree: 2, unit_test: 2 | [ { type: Table, number: 1, capacity: 1} ]
10 | C1 | Lập kế hoạch cho dự án | B | 0.28571 | 1 |  | year_of_exp: 3, degree: 2 | [ { type: Table, number: 1, capacity: 1} ]
11 | D1 | Thu thập phản hồi của khách hàng | C | 0.33333 | 2 | 8 | english: 5 | [ { type: Pantry, number: 1, capacity: 1} ]
12 | D2 | Điều chỉnh chức năng phân bổ nguồn lực | C | 0.16667 | 4 | 11 | year_of_exp: 2, ci_cd: 2, backend: 2 | [ { type: Server, number: 1, capacity: 3} ]
13 | E1 | Đề xuất ý cho bài toán phân bổ nguồn lực | C | 0.16667 | 2 | 1 | year_of_exp: 2, english: 3 | [ { type: Table, number: 1, capacity: 1} ]
14 | F1 | Lập tài liệu thuyết trình với các bên liên quan | C | 0.16667 | 1.5 |  | year_of_exp: 2, english: 5 | [ { type: Laptop, number: 1, capacity: 1} ]
15 | F2 | Viết tài liệu công nghệ sử dụng | C | 0.16667 | 1 | 5 | year_of_exp: 2, backend: 2, ci_cd: 2, frontend: 2, docker: 2 | [ { type: Table, number: 1, capacity: 1} ]
16 | A24 | Dựng các trang thêm, sửa, xóa dự án | A | 0.14286 | 8 | 2, 13 | year_of_exp: 1, backend: 1, frontend: 2 | [ { type: Laptop, number: 1, capacity: 2} ]
17 | A25 | Lập trình service mô đun quản lý dự án | A | 0.085714 | 7 | 3, 13 | backend: 2, frontend: 2 | [ { type: Laptop, number: 1, capacity: 2} ]
18 | A26 | Ghép API mô đun quản lý dự án | A | 0.085714 | 6 | 4, 13 | frontend: 2, backend: 1, manual_test: 1 | [ { type: Laptop, number: 1, capacity: 1} ]

## Input_Asset
ID Tài sản | Mã tài sản | Tên tài sản | Loại tài sản | Chi phí vận hành (giờ - $) | Khả năng sử dụng | Trạng thái | Thời gian sử dụng
Asset ID | Asset Code | Asset Name | Type | Cost Per Hour | Capacity | Status | Usage logs
1 | SW.001 | Laptop Macbook Air M1 | Laptop | 1.5 | 1 | ready_to_use | [ ]
2 | SW.002 | Laptop Macbook Pro M1 | Laptop | 2 | 2 | in_use | [ {startTime: 7/1/2024, 3:00:00 PM - endTime: 7/20/2024, 3:00:00 PM}, {startTime: 7/21/2024, 9:00:00 AM - endTime: 8/1/2024, 3:00:00 PM}, {startTime: 8/1/2024, 9:00:00 AM - endTime: 8/10/2024, 3:00:00 PM}, ]
3 | SW.003 | Laptop Macbook Pro M1 | Laptop | 4.5 | 3 | in_use | [ {startTime: 7/1/2024, 8:00:00 AM - endTime: 7/13/2024, 9:00:00 AM}, {startTime: 7/13/2024, 9:00:00 AM - endTime: 7/25/2024, 3:00:00 PM}, {startTime: 7/26/2024, 9:00:00 AM - endTime: 8/8/2024, 3:00:00 PM}, ]
4 | SW.004 | Server 12GB SSD | Server | 5 | 3 | in_use | [ {startTime: 7/1/2024, 3:00:00 PM - endTime: 7/15/2024, 3:00:00 PM}, {startTime: 7/16/2024, 8:00:00 AM - endTime: 8/18/2024, 3:00:00 PM}, {startTime: 8/19/2024, 8:00:00 AM - endTime: 9/24/2024, 3:00:00 PM}, ]
5 | SW.005 | Server 16GB SSD | Server | 7.5 | 4 | ready_to_use | [ ]
6 | SW.007 | Phòng họp B1-704 | Pantry | 0.5 | 4 | ready_to_use | [ ]
7 | SW.008 | Bàn 1 | Table | 1.5 | 2 | ready_to_use | [ ]
8 | SW.009 | Bàn 2 | Table | 1 | 1 | ready_to_use | [ ]
9 | SW.010 | Bàn 3 | Table | 2 | 3 | in_use | [ {startTime: 7/1/2024, 1:00:00 PM - endTime: 8/12/2024, 12:00:00 PM}, {startTime: 8/12/2024, 12:00:00 PM - endTime: 9/8/2024, 12:00:00 PM}, ]