## Task KPIs
ID_KPI_Target | Target A | Target B | Target C
0.88 | 0.91 | 0.91
ID | Task ID | Preceeding IDs | Available Assignee | AssigneeId | MachineId | Start Time | End Time |  | Total Cost | Distance Of KPI | Total KPI A | Total KPI B | TotalKPI C | AssigneeId | KPI A when splits | KPI A of Assignee with All Tasks | KPI B when splits | Total KPI B of Assignee with All Tasks | KPI C when splits | Total KPI C of Assignee with All Tasks
Emp ID | Task ID | Task name | StartTime | End Time | Task ở đâu | Task liên quan | point | estimate Time
1 | 1 | Phân tích quy trình nghiệp vụ khám bệnh | 2024-06-10 03:00 | 2024-06-17 10:00 | Project QK | Task 1 of data phan bo | 0.9 | 6.75 | {"year_of_exp":2,"english":2}
1 | 7 | Viết Code base Java-Angular | 2024-06-18 01:00 | 2024-06-24 07:00 | Project QK | Task 2 of data phan bo | 0.9 | 6.75 | {"year_of_exp":2,"backend":2,"frontend":1,"docker":1}
1 | 12 | Dựng trang homepage | 2024-06-24 | 2024-06-27 | Project QK | Task 3 of data phan bo | 0.95 | 3 | {"degree":2,"frontend":2,"year_of_exp":1}
1 | 52 | Đề xuất chiến lược kinh doanh gạch lát | 2024-06-27 | 2024-06-29 03:00 | Project QK | Task 13 of data phan bo | 0.95 | 2.375 | {"year_of_exp":2,"english":3}
1 | 41 | Lập kế hoạch cho dự án DCMA | 2024-06-29 18:00 | 2024-07-01 18:00 | Project QK | Task 10 of data phan bo | 0.9 | 2 | {"degree":2,"year_of_exp":3}
1 | 18 | Dựng giao diện module quản lý thầu | 2024-07-01 18:00 | 2024-07-07 22:00 | Project QK | Task 4 of data phan bo | 0.9 | 6.5 | {"year_of_exp":1,"backend":1,"frontend":2}
1 | 62 | Lập trình phía server module quản lý thầu | 2024-07-07 23:00 | 2024-07-14 03:00 | Project QK | Task 17 of data phan bo | 0.95 | 6.5 | {"year_of_exp":1,"backend":2,"frontend":2}
1 | 68 | Tách service quản lý thầu | 2024-07-14 18:00 | 2024-07-18 19:00 | Project QK | Task 18 of data phan bo | 0.85 | 4.25 | {"backend":2,"frontend":1,"manual_test":1}
1 | 32 | Kiểm thử luồng quản lý tài liệu | 2024-07-18 20:00 | 2024-07-21 03:00 | Project QK | Task 7 of data phan bo | 0.8 | 2.75 | {"manual_test":1,"unit_test":1,"automation_test":1}
1 | 48 | Điều chỉnh module quản lý thầu | 2024-07-20 18:00 | 2024-07-24 22:00 | Project QK | Task 12 of data phan bo | 0.95 | 4.5 | {"year_of_exp":2,"backend":2,"ci_cd":2,"frontend":1}
1 | 58 | Viết tài liệu công nghệ sử dụng | 2024-07-24 23:00 | 2024-07-26 03:00 | Project QK | Task 15 of data phan bo | 0.95 | 1.5 | {"year_of_exp":2,"backend":2,"frontend":2,"docker":2,"ci_cd":2}
1 | 1 | Phân tích nhu cầu học ngoại ngữ của sinh viên | 2024-07-27 08:00 | 2024-08-01 04:00 | Project outof |  |  | 4.5 | {} | []
1 | 1 | A1 | 2024-08-02 05:00 | 2024-08-09 05:00 | Project Hien tai |  |  | 7 | {"english":2,"year_of_exp":2} | [{"type":"Pantry","number":1,"quality":[{"level":2}]}]
1 | 10 | C1 | 2024-08-14 05:00 | 2024-08-15 05:00 | Project Hien tai |  |  | 1 | {"year_of_exp":3,"degree":2} | [{"type":"Table","number":1,"quality":[{"level":1}]}]
1 | 17 | A25 | 2024-08-19 05:00 | 2024-08-26 05:00 | Project Hien tai |  |  | 7 | {"backend":2,"frontend":2} | [{"type":"Laptop","number":1,"quality":[{"level":2}]}]
1 | 3 | Phân tích yêu cầu sắp xếp lịch giảng dạy | 2024-09-30 08:00 | 2024-10-03 10:00 | Project outof |  |  | 3.25 | {} | []
1 | 4 | Lập kế hoạch cho dự án SSLG | 2024-10-04 01:00 | 2024-10-06 10:00 | Project outof |  |  | 3 | {} | []
1 | 15 | F2 | 2024-10-07 05:00 | 2024-10-08 05:00 | Project Hien tai |  |  | 1 | {"year_of_exp":2,"backend":2,"ci_cd":2,"frontend":2,"docker":2} | [{"type":"Table","number":1,"quality":[{"level":1}]}]
Emp ID | Task ID | Task name | StartTime | End Time | Task ở đâu | Task liên quan | point | estimate Time
2 | 69 | Lập trình micro-service module quản lý sách | 2024-06-09 19:00 | 2024-06-12 22:00 | Project QK | Task 18 of data phan bo | fail | 3.375 | {"backend":1,"frontend":2,"manual_test":1}
2 | 2 | Phân tích quá trình nhập kho | 2024-06-13 06:00 | 2024-06-16 10:00 | Project QK | Task 1 of data phan bo | 0.96 | 3.5 | {"year_of_exp":1,"english":2}
2 | 53 | Đề xuất chiến lược mua hàng | 2024-06-16 18:00 | 2024-06-19 19:00 | Project QK | Task 13 of data phan bo | 0.95 | 3.125 | {"year_of_exp":2,"english":3}
2 | 39 | Viết kịch bản kiểm thử cho luồng nhập kho | 2024-06-17 22:00 | 2024-06-24 03:00 | Project QK | Task 9 of data phan bo | 0.9 | 6.5 | {"degree":2,"unit_test":2}
2 | 13 | Dựng trang landingpage | 2024-06-19 19:00 | 2024-06-22 22:00 | Project QK | Task 3 of data phan bo | 0.9 | 3.375 | {"degree":2,"frontend":2}
2 | 8 | Dựng code base Laravel-React | 2024-06-23 06:00 | 2024-06-29 10:00 | Project QK | Task 2 of data phan bo | 0.95 | 6.5 | {"year_of_exp":2,"backend":2,"frontend":1,"docker":1}
2 | 63 | Lập trình phía server module quản lý sách | 2024-06-30 20:00 | 2024-07-04 22:00 | Project QK | Task 17 of data phan bo | 0.95 | 4.25 | {"backend":2,"frontend":2}
2 | 19 | Dựng giao diện module quản lý nhân sự | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-09 | Project QK | Task 4 of data phan bo | 0.9 | 4.125 | {"degree":1,"year_of_exp":1,"backend":1,"frontend":2}
2 | 23 | Triển khai module đấu thầu | 2024-07-09 | 2024-07-13 03:00 | Project QK | Task 5 of data phan bo | 0.9 | 4.375 | {"year_of_exp":1,"docker":2,"ci_cd":2}
2 | 36 | Sửa lỗi module quản lý phòng khách sạn | 2024-07-13 18:00 | 2024-07-18 22:00 | Project QK | Task 8 of data phan bo | 0.9 | 5.5 | {"year_of_exp":1,"backend":2,"frontend":1}
2 | 49 | Điều chỉnh module phân quyền | 2024-07-18 23:00 | 2024-07-23 23:00 | Project QK | Task 12 of data phan bo | 0.95 | 7 | {"year_of_exp":2,"backend":2,"ci_cd":2}
2 | 59 | Viết tài liệu hướng dẫn cài đặt | 2024-07-23 23:00 | 2024-07-26 03:00 | Project QK | Task 15 of data phan bo | 0.95 | 2.5 | {"year_of_exp":2,"backend":2,"frontend":2,"docker":2,"ci_cd":2}
2 | 5 | Dựng code base Java core | 2024-07-27 02:00 | 2024-08-01 10:00 | Project outof |  |  | 5.875 | {} | []
2 | 6 | Sửa lỗi chức năng Thêm vào giỏ | 2024-08-02 01:00 | 2024-08-03 08:00 | Project outof |  |  | 1.75 | {} | []
2 | 7 | Triển khai module quản lý thầu lên server | 2024-08-03 08:00 | 2024-08-08 10:00 | Project outof |  |  | 5.25 | {} | []
2 | 3 | A22 | 2024-08-12 05:00 | 2024-08-19 05:00 | Project Hien tai |  |  | 6 | {"degree":2,"frontend":2} | [{"type":"Laptop","number":1,"quality":[{"level":1}]}]
2 | 16 | A24 | 2024-08-19 05:00 | 2024-08-27 05:00 | Project Hien tai |  |  | 8 | {"year_of_exp":1,"backend":1,"frontend":2} | [{"type":"Laptop","number":1,"quality":[{"level":2}]}]
2 | 8 | B3 | 2024-09-16 05:00 | 2024-09-23 05:00 | Project Hien tai |  |  | 7 | {"backend":2,"frontend":1,"year_of_exp":1} | [{"type":"Table","number":1,"quality":[{"level":2}]}]
2 | 8 | Dựng trang giới thiệu sản phẩm | 2024-09-24 06:00 | 2024-09-24 10:00 | Project outof |  |  | 0.5 | {} | []
2 | 12 | D2 | 2024-09-25 05:00 | 2024-09-30 05:00 | Project Hien tai |  |  | 4 | {"year_of_exp":2,"ci_cd":2,"backend":2} | [{"type":"Server","number":1,"quality":[{"level":3}]}]
Emp ID | Task ID | Task name | StartTime | End Time | Task ở đâu | Task liên quan | point | estimate Time
3 | 3 | Phân tích tính khả thi dự án | 2024-06-13 01:00 | 2024-06-17 03:00 | Project QK | Task 1 of data phan bo | 0.85 | 4.25 | {"year_of_exp":2,"english":2}
3 | 55 | Đề xuất chiến lược nhập kho | 2024-06-17 18:00 | 2024-06-21 20:00 | Project QK | Task 13 of data phan bo | 0.9 | 4.25 | {"year_of_exp":2,"english":3}
3 | 9 | Dựng code base NodeJS-React | 2024-06-22 03:00 | 2024-06-29 05:00 | Project QK | Task 2 of data phan bo | 0.95 | 7.25 | {"backend":2,"frontend":1,"docker":1}
3 | 64 | Lập trình service phân quyền | 2024-06-29 | 2024-07-02 | Project QK | Task 17 of data phan bo | 0.9 | 3 | {"backend":2,"frontend":1}
3 | 29 | Kiểm thử chức năng nhập kho | 2024-07-02 | 2024-07-04 03:00 | Project QK | Task 7 of data phan bo | 0.9 | 2.375 | {"manual_test":1,"unit_test":2,"automation_test":1}
3 | 46 | Thu thập phản hồi của đối tác | 2024-07-04 18:00 | 2024-07-11 03:00 | Project QK | Task 11 of data phan bo | 0.9 | 7 | {"english":5,"degree":1}
3 | 50 | Điều chỉnh module quản lý nhân viên | 2024-07-11 18:00 | 2024-07-16 20:00 | Project QK | Task 12 of data phan bo | 0.85 | Task 12 of data phan bo | {"year_of_exp":2,"backend":2,"ci_cd":2}
3 | 24 | Triển khai module thanh toán | 2024-07-16 20:00 | 2024-07-21 22:00 | Project QK | Task 5 of data phan bo | 0.9 | 5.25 | {"year_of_exp":1,"docker":2,"ci_cd":2,"backend":1}
3 | 60 | Viết tài liệu triển khai | 2024-07-21 23:00 | 2024-07-24 03:00 | Project QK | Task 15 of data phan bo | 0.9 | 2.5 | {"year_of_exp":2,"backend":2,"frontend":2,"docker":2,"ci_cd":2}
3 | 9 | Dựng giao diện module mua hàng | 2024-07-27 01:00 | 2024-08-01 08:00 | Project outof |  |  | 5.75 | {} | []
3 | 10 | Lập trình infra | 2024-09-04 06:00 | 2024-09-08 06:00 | Project outof |  |  | 4 | {} | []
3 | 11 | Kiểm thử luồng mua hàng | 2024-09-08 06:00 | 2024-09-10 10:00 | Project outof |  |  | 2.5 | {} | []
3 | 12 | Đề xuất ý tưởng cho giao diện mới | 2024-09-23 06:00 | 2024-09-24 10:00 | Project outof |  |  |  | {} | []
3 | 5 | A3 | 2024-09-30 05:00 | 2024-10-07 05:00 | Project Hien tai |  |  | 5 | {"ci_cd":2,"docker":2,"year_of_exp":1} | [{"type":"Server","number":1,"quality":[{"level":2}]}]
Emp ID | Task ID | Task name | StartTime | End Time | Task ở đâu | Task liên quan | point | estimate Time
4 | 10 | Dựng code base NestJS-React | 2024-07-05 01:00 | 2024-07-11 10:00 | Project QK | Task 2 of data phan bo | 0.9 | 6.5 | {"backend":2,"frontend":1,"docker":1}
4 | 15 | Dựng trang chủ, thống kê phía admin | 2024-07-11 18:00 | 2024-07-17 22:00 | Project QK | Task 3 of data phan bo | 0.8 | 6.5 | {"degree":2,"frontend":2}
4 | 67 | Lập trình service module quản lý thẻ | 2024-07-17 23:00 | 2024-07-21 23:00 | Project QK | Task 17 of data phan bo | fail | 4 | {"backend":2,"frontend":2}
4 | 13 | Dựng các màn cho module đặt lịch | 2024-07-28 06:00 | 2024-08-03 10:00 | Project outof |  |  | 6.5 | {} | []
4 | 14 | Lập trình trang quản lý phân quyền | 2024-08-04 01:00 | 2024-08-08 10:00 | Project outof |  |  | 5 | {} | []
4 | 16 | Đọc hiểu code base | 2024-08-09 01:00 | 2024-08-11 10:00 | Project outof |  |  | 3 | {} | []
4 | 18 | A26 | 2024-08-20 05:00 | 2024-08-26 05:00 | Project Hien tai |  |  | 6 | {"frontend":2,"backend":1,"manual_test":1} | [{"type":"Laptop","number":1,"quality":[{"level":1}]}]
4 | 17 | Ghép API mô đun bán hàng | 2024-09-24 01:00 | 2024-10-02 10:00 | Project outof |  |  | 8 | {} | []
4 | 18 | Lập trình trang quảng bá, giới thiệu sản phẩm | 2024-10-04 01:00 | 2024-10-09 10:00 | Project outof |  |  | 6 | {} | []
Emp ID | Task ID | Task name | StartTime | End Time | Task ở đâu | Task liên quan | point | estimate Time
5 | 27 | Tạo kế hoạch kiểm thử đơn vị | 2024-02-06 20:00 | 2024-07-06 20:00 | Project QK | Task 6 of data phan bo | 0.95 | 5 | {"manual_test":2,"unit_test":1,"automation_test":1}
5 | 4 | Phân tích và tư vấn mua hàng cho KH | 2024-06-28 01:00 | 2024-07-02 03:00 | Project QK | Task 1 of data phan bo | 0.75 | 5.25 | {"year_of_exp":2,"english":2}
5 | 31 | Kiểm thử tính năng thêm vào giỏ | 2024-07-06 20:00 | 2024-07-08 22:00 | Project QK | Task 7 of data phan bo | 0.95 | 2.25 | {"manual_test":1,"unit_test":1,"automation_test":1}
5 | 37 | Viết kịch bản kiểm thử cho luồng thanh toán | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-12 03:00 | Project QK | Task 9 of data phan bo | 0.95 | 3.5 | {"degree":2,"unit_test":2,"year_of_exp":1}
5 | 54 | Đề xuất chiến lược kinh doanh trực tuyến | 2024-07-12 18:00 | 2024-07-16 22:00 | Project QK | Task 13 of data phan bo | 0.8 | 4.5 | {"year_of_exp":2,"english":3}
5 | 56 | Lập tài liệu cuộc họp với khách hàng | 2024-07-16 23:00 | 2024-07-19 23:00 | Project QK | Task 14 of data phan bo | 0.8 | 3 | {"year_of_exp":2,"english":5}
5 | 14 | F1 | 2024-08-01 01:00 | 2024-08-02 05:00 | Project Hien tai |  |  | 1.5 | {"year_of_exp":2,"english":5} | [{"type":"Laptop","number":1,"quality":[{"level":1}]}]
5 | 13 | E1 | 2024-08-09 05:00 | 2024-08-12 05:00 | Project Hien tai |  |  | 2 | {"year_of_exp":2,"english":3} | [{"type":"Table","number":1,"quality":[{"level":1}]}]
5 | 9 | B4 | 2024-08-12 05:00 | 2024-08-14 05:00 | Project Hien tai |  |  | 2 | {"degree":2,"unit_test":2} | [{"type":"Table","number":1,"quality":[{"level":1}]}]
5 | 19 | Viết kịch bản kiểm thử tích hợp | 2024-08-17 01:00 | 2024-08-21 10:00 | Project outof |  |  | 5 | {} | []
Emp ID | Task ID | Task name | StartTime | End Time | Task ở đâu | Task liên quan | point | estimate Time
6 | 6 | Phân tích nhu cầu học tiếng Anh | 2024-06-09 01:00 | 2024-06-12 10:00 | Project QK | Task 1 of data phan bo | 0.95 | Task 1 of data phan bo | {"year_of_exp":2,"english":2}
6 | 42 | Lập kế hoạch cho dự án | 2024-06-19 18:00 | 2024-06-23 22:00 | Project QK | Task 10 of data phan bo | 0.85 | 4.5 | {"degree":2,"year_of_exp":3}
6 | 57 | Lập tài liệu cuộc họp với đối tác | 2024-06-23 23:00 | 2024-06-26 22:00 | Project QK | Task 14 of data phan bo | 0.9 | 3 | {"year_of_exp":2,"english":5}
6 | 28 | Tạo kế hoạch kiểm thử tích hợp | 2024-06-26 23:00 | 2024-07-01 03:00 | Project QK | Task 6 of data phan bo | 0.9 | 4.5 | {"manual_test":2,"unit_test":1}
6 | 38 | Viết kịch bản kiểm thử cho luồng đặt hàng | 2024-07-01 18:00 | 2024-07-03 18:00 | Project QK | Task 9 of data phan bo | 0.95 | 2 | {"degree":2,"unit_test":2}
6 | 33 | Kiểm thử tính năng Thêm chứng chỉ | 2024-07-03 18:00 | 2024-07-04 22:00 | Project QK | Task 7 of data phan bo | 0.8 | 1.5 | {"manual_test":1,"unit_test":1,"automation_test":1}
6 | 47 | Thu thập phản hồi của người dùng | 2024-07-04 23:00 | 2024-07-11 03:00 | Project QK | Task 11 of data phan bo | 0.95 | 6.5 | {"english":5}
6 | 24 | Xây dựng kịch bản thử nghiệm cho luồng quản lý hóa đơn | 2024-08-20 01:00 | 2024-08-24 10:00 | Project outof |  |  | 5 | {} | []
6 | 6 | B1 | 2024-09-16 05:00 | 2024-09-17 05:00 | Project Hien tai |  |  | 1 | {"manual_test":2,"unit_test":1} | [{"type":"Table","number":1,"quality":[{"level":1}]}]
6 | 11 | D1 | 2024-09-23 05:00 | 2024-09-25 05:00 | Project Hien tai |  |  | 2 | {"english":5} | [{"type":"Pantry","number":1,"quality":[{"level":1}]}]
Emp ID | Task ID | Task name | StartTime | End Time | Task ở đâu | Task liên quan | point | estimate Time
7 | 5 | Phân tích quy trình nhập kho | 2024-06-09 01:00 | 2024-06-12 10:00 | Project QK | Task 1 of data phan bo | fail | 4 | {"year_of_exp":2,"english":2}
7 | 14 | Dựng trang chủ phía khách | 2024-06-12 18:00 | 2024-06-14 22:00 | Project QK | Task 3 of data phan bo | fail | 2.5 | {"degree":2,"frontend":2}
7 | 20 | Dựng giao diện module quản lý phòng ban | 2024-06-14 23:00 | 2024-06-21 03:00 | Project QK | Task 4 of data phan bo | 0.85 | 6.5 | {"degree":1,"year_of_exp":1,"backend":1,"frontend":2}
7 | 30 | Kiểm thử tính năng đồng bộ dữ liệu | 2024-06-21 18:00 | 2024-06-25 03:00 | Project QK | Task 7 of data phan bo | 0.9 | 4 | {"manual_test":1,"unit_test":2,"automation_test":1}
7 | 35 | Sửa lỗi module quản lý lịch đặt khách sạn | 2024-06-26 18:00 | 2024-07-01 20:00 | Project QK | Task 8 of data phan bo | 0.9 | 5.5 | {"year_of_exp":1,"backend":2,"frontend":1}
7 | 70 | Lập trình micro-service module phân quyền | 2024-07-01 20:00 | 2024-07-08 22:00 | Project QK | Task 18 of data phan bo | fail | 7.25 | {"backend":1,"frontend":2,"manual_test":1}
7 | 22 | Triển khai ứng dụng ở heroku | 2024-07-08 23:00 | 2024-07-14 22:00 | Project QK | Task 5 of data phan bo | 0.8 | 6 | {"year_of_exp":1,"docker":2,"ci_cd":2}
7 | 28 | Sửa lỗi module quản lý thuế TNCN | 2024-08-09 05:00 | 2024-08-11 05:00 | Project outof |  |  | 3 | {} | []
7 | 2 | A21 | 2024-08-12 05:00 | 2024-08-19 05:00 | Project Hien tai |  |  | 7 | {"backend":2,"frontend":1,"docker":1,"year_of_exp":1} | [{"type":"Laptop","number":1,"quality":[{"level":2}]}]
7 | 7 | B2 | 2024-09-09 05:00 | 2024-09-16 05:00 | Project Hien tai |  |  | 5 | {"manual_test":1,"unit_test":1,"automation_test":1} | [{"type":"Table","number":1,"quality":[{"level":3}]}]
7 | 30 | Triển khai ứng dụng trên github | 2024-09-23 06:00 | 2024-09-24 10:00 | Project outof |  |  | 1.5 | {} | []
Emp ID | Task ID | Task name | StartTime | End Time | Task ở đâu | Task liên quan | point | estimate Time
8 | 34 | Kiểm thử tính năng Sửa chứng chỉ | 2024-06-24 18:00 | 2024-06-29 03:00 | Project QK | Task 7 of data phan bo | 0.75 | 5 | {"manual_test":1,"unit_test":1,"automation_test":1}
8 | 40 | Viết kịch bản kiểm thử cho luồng xuất kho | 2024-06-29 18:00 | 2024-07-02 22:00 | Project QK | Task 9 of data phan bo | 0.8 | 3.5 | {"degree":2,"unit_test":2}
8 | 66 | Lập trình service gán nguồn lực | 2024-06-29 18:00 | 2024-07-02 22:00 | Project QK | Task 17 of data phan bo | 0.85 | 3.5 | {"backend":2,"frontend":2}
8 | 21 | Dựng giao diện thống kê nhân sự | 2024-07-02 23:00 | 2024-07-06 01:00 | Project QK | Task 4 of data phan bo | 0.8 | 3.25 | {"year_of_exp":1,"backend":1,"frontend":2}
8 | 71 | Lập trình service kết nối database | 2024-07-06 01:00 | 2024-07-12 01:00 | Project QK | Task 18 of data phan bo | 0.85 | 6 | {"backend":1,"frontend":2,"manual_test":1}
8 | 31 | Dựng các màn hình của chatbot | 2024-07-29 04:00 | 2024-08-02 10:00 | Project outof |  |  | 4.5 | {} | []
8 | 32 | Lập trình service chat với socket | 2024-08-09 01:00 | 2024-08-11 10:00 | Project outof |  |  | 4 | {} | []
8 | 4 | A23 | 2024-08-12 05:00 | 2024-08-20 05:00 | Project Hien tai |  |  | 8 | {"backend":1,"frontend":2,"year_of_exp":1} | [{"type":"Laptop","number":1,"quality":[{"level":2}]}]
8 | 33 | Dựng các màn hình trò chuyện | 2024-08-24 01:00 | 2024-08-29 10:00 | Project outof |  |  | 6 | {} | []
8 | 34 | Kiểm thử tính năng tạo cuộc họp | 2024-08-30 01:00 | 2024-09-01 10:00 | Project outof |  |  | 2 | {} | []
8 | 35 | Dựng các màn hình của mô đun quản lý lớp học | 2024-09-17 02:00 | 2024-09-22 08:00 | Project outof |  |  | 5.625 | {} | []